ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МОУ «Большешемякинская СОШ» на 2009 – 2011 года

Обоснование программы.

На современном этапе в России формируется информационное общество, предъявляющее новые требования к системе образования, обязательными условиями которого являются формирование ИКТ-компетенции учащихся путем информатизации учебно-воспитательного процесса и систематического использования новейших технологий на уроках всех предметных областей знаний.

Информатизация образования — широкомасштабный процесс трансформации содержания, методов и организационных форм учебной работы, обеспечивающий подготовку (эффективную социализацию) школьников к жизни в условиях информационного общества.

«Программа информатизации школы» определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс и совершенствованию управленческой деятельности в школы.

Основная цель «Программы информатизации»: создание условий для систематического использования новейших технологий и информационных ресурсов во всех сферах деятельности школы.

В рамках Программы решаются задачи:

- Обеспечение материально-техническую и методическую основу реализации программы информатизации.

- Разработка календарно-тематическое планирование с учетом систематического использования возможностей ИКТ на уроках всех предметных областей и знаний.

- Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через систематическое использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной деятельности.

Поэтапная реализация программы информатизации.

Первый этап

Анализ материально-технической базы школы, готовности педагогического коллектива к реализации программы информатизации, методической обеспеченности, разработка системы мониторинга.

Второй этап.

Обновление и расширение материально-технической базы школы.

Третий этап.

Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе:

а) формирование ИКТ-компетенций педагогического коллектива школы;

б) формирование ИКТ-компетенций учащихся школы;

в) систематическое обновление и расширение ресурсов медиатеки, разработка ЦОРов и методических рекомендаций к ним.

Четвертый этап.

Внедрение в единое информационное пространство:

а) создание и постоянное обновление сайта школы;

б) взаимодействие с партнерами-участниками посредством интерактивного общения, обмена информацией и опытом работы;

в) использование возможностей дистанционного и сетевого обучения педагогов и учащихся.

Пятый этап.

Систематический и поэтапный мониторинг успешности реализации программы информатизации:

а) систематическое и поэтапное отслеживание результатов работы;

б) создание ЦОР и методических материалов на основе ИКТ; эффективность их использования в образовательном процессе.

Исходное состояние.

В настоящее время школа имеет следующее техническое оснащение:

Количество оборудованных кабинетов – 1, в них рабочих мест – 10 из них 7 компьютерами типа Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200@2,2GHz 2,2 ГГц 0,99 Гб ОЗУ и 3 Intel Celeron-600 МГц. Один кабинет подключен к сети Интернет. В кабинете действует локальная сеть.

Количество мультимедийных проекторов – 0.

Количество принтеров – 2.

Количество сканеров – 1.

Кабинет завучей – 1 компьютер (Intel Celeron-600 МГц).

Библиотека – 1 компьютер (Intel Celeron-2,2 ГГц.).

В  школе  систематически проводятся уроки с использованием ИКТ по всем предметным областям, наблюдается стремление к внедрению компьютерных технологий в учебную и воспитательную работу через введение интегрированных курсов, психологический мониторинг, новые методы обучения и интеллектуального развития, формы продуктивной деятельности.

В нашей школе информатика изучается со 2-го класса по программам для общеобразовательных учреждений. «Информатика 2-11 кл.» (программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы, программы профильного курса «Информатика и  ИКТ» для 10-11 классов) М.: Просвещение, 2008 год. В 9 классах ведутся элективные курсы в рамках предмета « Информатика и ИКТ»  («Основы WEB дизайна»-34 часа)

Можно утверждать, что в настоящее время большинство выпускников школы обладают хорошей компетентностью  в области информатики, что подтверждают результаты поступления наших выпускников в вузы и техникумы.  Растёт число учителей-предметников, обладающих знаниями в этой области, чему способствует обучение на курсах в ИРО РТ, так и то, что повышению компьютерной грамотности учителей большое внимание уделяет учитель информатики.

Компьютерное оборудование школы недостаточно позволяет использовать современные технологии, хотя накоплен определённый опыт обучения этим технологиям, применения их в преподавании различных предметов, школьном делопроизводстве. Школа имеет доступ в сеть Интернет по системе прокси-сервер ГИСТ, что даёт возможность использовать телекоммуникации в учебном процессе. В  школе формируется определённый круг учителей, являющихся носителями компьютерных образовательных технологий, они готовы участвовать в телекоммуникационных проектах, олимпиадах. Наличие выхода в Интернет даёт возможность нашей  школе  организовать разнообразную учебную и творческую деятельность, использовать международные информационные ресурсы.

В 2008 году был создан сайт школы, который в настоящее время обновляется и совершенствуется.

Деятельность кабинета информатики  можно подразделить на  учебный процесс, организацию досуга, помощь в осуществлении делопроизводства, подготовке докладов на научные конференции учащихся.

План действий по реализации программы информатизации

МОУ «Большешемякинская СОШ»

| Конкретные действия по решению задач | Сроки | Ответственные | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка квалиметрического инструментария. | 2009-2010 |  |  |
| Обновление и расширение материально-технической базы гимназии. |  |  |  |
| Создание мобильных рабочих мест учителя предметника (ноутбук, проектор) в предметных кабинетах школы. | 2010-2011 | Администрация, зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Подключение к информационной сети предметных кабинетов школы | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Создание мобильного мультимедиа класса ноутбуков дня использования на предметных уроках | 2010-2011 | Администрация | Наличие и функционирование |
| Приобретение ноутбуков и проекторов для организации рабочего места учителя-предметника | 2010-2011 | Администрация,зам. директора по УВР |  |
| Создание и обновление библиотеки программного обеспечения | 2010-2011 | Зам. директора по УВР, инженер ВТ |  |
| Приобретение и обновление антивирусных программных средств для надежного функционирования информационной сети школы. | 2010-2011 | Зам. директора по УВР |  |
| Модернизация компьютеров | 2010-2011 | Зам. директора по УВР |  |
| Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы через курсы в рамках проекта «ИСО» | 2010-2011 | Зам. директора по УВР, педагоги-предметники | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ |
| Апробация цифровых образовательных ¦ресурсов в рамках проекта «ИСО» | 2010-2011 | Педагоги | Документация в виде календарно-тематического планирования, протоколов предметных методических объединений и кафедр |
| Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках | 2010-2011 | Педагоги | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, опрос учащихся, систематическое отслеживание результатов и повышение эффективности образовательного процесса через использование квалиметрического инструментария |
| Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету | 2010-2011 | Педагоги | Документация в виде перечня ЦОРов по всем предметным областям, формирование медиатеки |
| Наполнение банка данных школы методическими материалами педагогов | 2010-2011 | Зам. директора по УВР, педагоги | Создание банка методических разработок и рекомендаций по использованию ИКТ на уроках |
| Участие педагогов и учащихся школы в сетевых и дистанционных проектах образования | 2010-2011 | Зам. директора по УВР, педагоги | Тестирование |
| Участие педагогов школы в конкурсах педагогических инициатив в рамках проекта ИСО | 2010-2011 | Зам. директора по УВР, педагоги | Наличие поощрительных и подтверждающих участие документов |
| Сбор информации о различных пакетах программ автоматизации управленческой деятельности и внедрение их в школе | 2010-2011 | РМЦ |  |
| Апробация и внедрение информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» | 2010-2011 | Администрация, педагоги | Систематическое использование информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» |
| Обучение классных руководителей работе с информационной системой автоматизации школы «1 С: Хронограф. Школа» | 2010-2011 | Классные руководители | Систематическое использование информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» |
| Обучение учителей-предметников работе с информационной системой автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» | 2010-2011 | Классные руководители | Систематическое использование информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» |
| Апробация программы автоматического составления расписания занятий | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Разработка и совершенствование внутри школьной базы данных «Учащиеся школы», «Абитуриенты школы» | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Внедрение в единое информационное пространство |  |  |  |
| Организация деятельности педагогов и учащихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для реализации образовательных и воспитательных целей | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Анализ результатов работы педагогов и учащихся на заседаниях предметных методических объединений и кафедр |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам локальной и глобальной информационных сетей в школе | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Обновление сайта школы | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |

Ожидаемые результаты

После реализации данной программы мы  ожидаем получить следующие результаты:

1. Повышения ИКТ-компетентности и информационной культуры учащихся.

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и работы управляющей системы школы за счет внедрения ИКТ.

3. Создание цифровых образовательных ресурсов (в том числе и по реализации регионального компонента), активное взаимодействие с другими участниками образовательного и воспитательного процесса в едином информационном пространстве.

4. переход на электронный документооборот

5.Разработка календарно-тематическое планирования с учетом систематического использования возможностей ИКТ на уроках всех предметных областей и знаний.